## Hoja1
# | # PLANILLA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | OBJETIVO | PELIGRO RELACIONADO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RECURSOS (Bs) | PLAZOS (Dias) | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | AVANCE DE SEGUIMIENTO %
1 | 5,15, 41, 46, 51, 70 | Prevenir traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, esguinces, torceduras | A1. Caída de personas al mismo nivel | 100 % de Acividades Ejecutadas | Mejorar las condiciones de las superficies de las alfombras en mal estado en pasillo, of sub comerical del primer piso, of Jefatura Administracion y Finanzas, Area de Producción, Mensajeria, sala de reuniones, Area de Recepcion y Comercializacion, of de desarrollo de producto y of Logistica de planta baja y almacen marketing | Jenny Chuquimia | 500 | 41390 | Mirko Taquichiri | 100
2 | 56 |  |  |  | Mejorar las condiciones del piso en mal estado en el ingreso al baño de planta baja en Oficina Central | Jenny Chuquimia | 250 | 41390 | Mirko Taquichiri | 100
3 | 5,15, 41, 46, 51, 61, 9, 17 |  |  |  | Realizar inspecciones periódicas del estado de las infraestructuras de Anatina Toys de acuerdo a cronograma. | Cecilia Guachalla |  | Trimestral a partir del 1ro de Julio | Mirko Taquichiri | 1
4 | 61 |  |  |  | Refaccionar área de ingreso a cocineta, tablones en mal estado que genera riesgo de caidas al mismo nivel | Jenny Chuquimia | 250 | 41390 | Mirko Taquichiri | 100
5 | 105 |  |  |  | Delimitar y adecuar el área de circulación con franjas de color amarillo en Almacen Sopocachi y de El Alto | Mirko Taquichiri | 500 | 14/06/2013 Sopocachi 19/07/2013 Forno | Cecilia Guachalla | 2
6 | 24, 82, 105, 65 |  |  |  | Mejorar la disposicion del patio posterior de Oficina Central | Miguel Zambrana/Tom/Ingrid |  | 41445 | Mirko Taquichiri | 3
7 | 86, 110, 29, 79, 111, 6, 25 |  |  |  | Realizar inspecciones de orden, limpieza y Materiales en los almacenes de Anantina Toys de acuerdo a cronograma | Cecilia Guachalla/Miguel Zambrana |  | Mensual a partir del 1ro de Julio | Mirko Taquichiri | 4
8 | 105, 66, 83, 106, 40, 118 |  |  |  | Realizar inspecciones de orden, limpieza y Materiales en las oficinas de Anantina Toys de acuerdo a cronograma | Cecilia Guachalla/Todos |  | Mensual a partir del 1ro de Julio | Mirko Taquichiri | 5
9 | 105. 66 |  |  |  | Ejecutar capacitación de orden y limpieza en oficinas. | Cecilia Guachalla/Todos |  | 41449 | Mirko Taquichiri | 6
10 | 24, 34 |  |  |  | Delimitar área de circulación peatonal en patio de oficinas en Sopocachi | Miguel Zambrana | 300 | 41439 | Mirko Taquichiri | 7
11 | 24, 34 |  |  |  | Elaborar un programa de mantenimiento del jardín (limpieza de maleza), | Cecilia Guachalla |  | Bimestral a partir del 1ro Julio | Miguel Zambrana | 8
12 | 40 | Prevenir traumatismos, heridas, Golpes, contusiones, fracturas múltiples | A2. Caídas menores a distinto nivel (entre 0,3 y 1,8 m) | 100 % de Acividades Ejecutadas | Realizar Matenimiento de la baranda de gradas de ingreso a oficina | Jenny Chuquimia | 30 | 41425 | Ingrid Terrazas | 100
13 | 40 |  |  |  | Realizar Matenimiento de la baranda de gradas en el patio sector de parqueo | Cecilia Guachalla | 200 | ver presupuesto | Ingrid Terrazas | 9
14 | 6 |  |  |  | Colocar señalización de precaución en gradas de piso 1 a planta baja | Jenny Chuquimia |  |  | Mirko Taquichiri | 100
15 | 40 |  |  |  | Instalar luminarias adecuadas en sector de parqueo | Jenny Chuquimia (Revisar la iluminación en parte externa de oficinas Sopocachi ) | 500 | 41439 | Mirko Taquichiri | ok
16 | 100 |  |  |  | Capacitación sobre el uso de casco con barbiquejo en trabajos en desnivel. | Mirko Taquichiri |  | 41432 | Jenny Chuquimia | 10
17 | 25, 40, 83 |  |  |  | Colocar señalización de franjas amarillas y negras a los desniveles (gradas fijas) de la empresa. | Miguel Zambrana | 550 | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
18 | 16 | Prevenir fracturas múltiples, hemorragias internas | A3. Caídas mayores a distinto nivel (mayor a 1,8 m) | 100 % de Acividades Ejecutadas | Colocar señal de tipo precaución y de prohibición en el sector del balcón de Of de Sub gerencia Comercial | Cecilia Guachalla |  | 41439 | Jenny Chuquimia | 11
19 | 16 |  |  |  | Realizar sujeción a la baranda del balcon de la of de sub gerencia comercial. Colocar letrero Prohibido el ingreso y bloquear la puerta deingreso al balcon. | Cecilia Guachalla | 150 | 41501 | Ingrid Terrazas | 12
20 | 7 | Prevenir lesiones ocasionadas por contactos eléctricos | A4. Contactos eléctricos (Choque eléctrico) A15. Incendios | 100 % de Acividades Ejecutadas | Colocar candado de proteccion al tablero eléctrico para evitar acceso. Tablero del pasillo en el primer piso | Jenny Chuquimia | 50 | 41432 | Mirko Taquichiri | 13
21 | 7 |  |  |  | Reacondicionar el Tablero de electricidad externo en parqueo | Jenny Chuquimia |  | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
22 | 7 |  |  |  | Colocar señalización de riesgo eléctrico en tableros del primer piso y del patio en Sopocachi | Mirko Taquichiri |  | 41425 | Jenny Chuquimia | 100
23 | 8, 13, 43, 49, 53, 59, 67, 73, 80, 58, 22 |  |  |  | Colocar enchufes de conexión vertical en sala de reuniones, sub gerencia comercial, jefatura de administración finanzas, área de producción y mensajería, recepción y comercialización, cocina, of desarrollo de producto, of logística, almacén marketing. | Jenny Chuquimia (Revisión de todo el sistema eléctrico) | 1300 | 41432 | Mirko Taquichiri | 14
24 | 22 |  |  |  | Habilitar tomacorriente para eliminar uso de extensor en la sala de reuniones | Cecilia Guachalla | 600 | 41474 | Mirko Taquichiri | 15
25 | 84 |  |  |  | Instalar switch en almacen sopocachi | Jenny Chuquimia (Revisión de todo el sistema eléctrico) | 100 | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
26 | 8, 13, 43, 49, 53, 59, 67, 73, 80, 58, 76, 84 |  |  |  | Ordenar y sujetar cables con grampas de almacen de marketing, almacen sopocachi, almacén El Alto, sub gerencia comercial, jefatura de administración finanzas, área de producción y mensajería, recepción y comercialización, cocina, of desarrollo de producto, of logística. | Jenny Chuquimia/Todos (Revisión de todo el sistema eléctrico) | 300 | 41439 | Mirko Taquichiri | 16
27 | 2, 8, 21, 22, 76, 84, 108 |  |  |  | Instalar térmico para la protección de la instalación eléctrica en las oficinas y almacenes de la empresa. | Jenny Chuquimia (Revisión de todo el sistema eléctrico) | 6700 | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
28 | 26 |  |  |  | Instalar Proteccion a las Instalaciones y al cableado externo en el patio trasero | Jenny Chuquimia (Revisión de todo el sistema eléctrico) |  | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
29 | 2,8,18,21, 7, 22, 26, 76, 84, 108 |  |  |  | Realizar programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas en forma periódica en Anatina toys | Cecilia Guachalla (Revisión de todo el sistema eléctrico) |  | Trimestral a partir del 1ro Julio | Mirko Taquichiri | 17
30 | 19 | Prevenir lesiones ocasionadas por atrapamientos mecánicos | A8. Atrapamientos mecánicos | 100 % de Acividades Ejecutadas | Cambiar la posición del ventilador a una mas alta en baño del primer piso en Sopocachi | Cecilia Guachalla | 150 | 41445 | Mirko Taquichiri | 18
31 | 19 |  |  |  | Instalar proteccion a ventilador de baño en primer piso-sopocachi | Cecilia Guachalla | 50 | 41445 | Mirko Taquichiri | 19
32 | 27, 28, 109 | Prevenir lesiones ocasionadas por golpes y/o cortes | A10. Cortes, golpes, penetraciones, excoriaciones de otra clase (no por herramientas) | 100 % de Acividades Ejecutadas | Seleccionar, depurar y trasladar los materiales de patio posterior a nuevo Almacen Forno | Miguel Zambrana/Ingrid Terrazas |  | 41459 | Mirko Taquichiri | 20
33 | 27, 28, 109 |  |  |  | Establecer un programa de orden y limpieza en el área del patio traseo de oficina Sopocachi y almacenes | Cecilia Guachalla |  | Mensual a partir del 1ro de Julio | Mirko Taquichiri | 21
34 | 28, 109 |  |  |  | Instalar iluminación adecuada en almacenes. | Jenny Chuquimia | 400 | 41394 | Mirko Taquichiri | 100
35 | 9, 17, 42, 52, 66, 71 | Prevenir golpes, contusiones y fracturas | A11. Caída de objetos menores (menos de 5 kg) o herramientas | 100 % de Acividades Ejecutadas | Instalar protección contra caida necesaria a las luminarias en primer piso, planta baja | Jenny Chuquimia | 3400 | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
36 | 110 |  |  |  | Instalar protección contra caida necesaria a las luminarias en almacén Producto terminado | Jenny Chuquimia | 900 | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
37 | 66 |  |  |  | Gestionar la compra de (estantes adecuados) Contenedores adecuados y con resguardos en of de diseño y desarrollo | Cecilia Guachalla |  | 07/06/2013 (5 unid) 05/07/2013 (5 unid) | Tom Van Diessen | 22
38 | 135, 102 |  |  |  | Señalizar la capacidad en peso de los estantes en almacenes. | Miguel Zambrana |  | 41469 | Mirko Taquichiri | 23
| 135, 102 |  |  |  | 1 Fase: Dotar estantes para insumos 2 Fase: Completar la dotacion para los materiales priorizados. | Miguel Zambrana |  | 1 Fase: 04/08/2013 2 Fase: 04/10/2013 | Mirko Taquichiri
39 | 42, 52, 66, 71 |  |  |  | Reubicar el Material de Escritorio y otros a menor altura posible en Oficina Jefatura Administracion Y Finanzas, Area de Recepcion y Comercializacion, Oficina Logistica, en of de Sopocachi. | Mirko Taquichiri |  |  | Ingrid Terrazas | 100
40 | 42 |  |  |  | Reubicar los materiales pesados a una menor altura (0.5 mts) en sala de reuniones. | Mirko Taquichiri |  |  | Ingrid Terrazas | 100
41 | 86. 110, 107 |  |  |  | Capacitación en almacenaje y disposicion de materiales pesados en estantes en Almacén Sopocachi y El Alto | Mirko Taquichiri |  |  | Ingrid Terrazas | 100
42 | 29 | Prevenir fracturas, hemorragias internas | A12. Aplastamiento/Ahogamiento (entre objetos o por caída/deslizamiento de objetos mayores a 5 Kg) | 100 % de Acividades Ejecutadas | Definir la reubicación de escalera y estante en patio de Sopocachi | Miguel Zambrana/Ingrid Terrazas |  | 41445 | Mirko Taquichiri | 24
43 | 79, 111, 87, 112 |  |  |  | Capacitación en almacenaje y disposicion de materiales en Almacenes de Marketing y El Alto | Miguel Zambrana/Ingrid Terrazas |  |  | Mirko Taquichiri | 100
44 | 36, 38 | Prevenir daños materiales y personales | A13. Golpes por objetos/equipos móviles o atropellamiento por vehículos A17. Choques de vehículos en movimiento A18. Vuelcos vehiculares o de equipo D7. Desvío Comportamental | 100 % de Acividades Ejecutadas | Delimitar las vias peatonales del parqueo y estacionamiento del parqueo (Con apoyo de personal interno) | Cecilia Guachalla/Miguel Zambrana |  | 41439 | Mirko Taquichiri | 25
45 | 36 |  |  |  | Ejecutar el mantenimiento e inspeccion programado de los vehiculos de la Empresa, según el cronograma establecido | Miguel Zambrana |  | Según cronograma | Mirko Taquichiri | 26
46 | 36, 95, 96, 104 |  |  |  | Establecer Normas Internas de Seguridad en Manejo Defensivo para la empresa | Mirko Taquichiri |  | 41425 | Jenny Chuquimia | 100
47 | 36, 38, 95, 96, 104 |  |  |  | Capacitación en manejo defensivo a los conductores de los vehículos y personal autorizado | Mirko Taquichiri |  | 41578 | Jenny Chuquimia | 100
48 | 97 |  |  |  | Establecer Normas internas de seguridad (trabajo al aire libre) para el personal de recojo y compra de materiales | Mirko Taquichiri |  | 41425 | Jenny Chuquimia | 100
49 | 87, 112 | Prevenir lesiones ocasionadas por golpes y/o cortes | A14. Golpes por objetos inmóviles o partes salientes | 100 % de Acividades Ejecutadas | Realizar una mejor distribucion de los muebles y materiales, en almacenes y patio trasero | Miguel Zambrana/Ingrid Terrazas |  | 41445 | Mirko Taquichiri | 27
50 | 2, 21, 37, 53, 58, 59, 73, 98, 113 | Minimizar la ocurrencia de incendios | A15. Incendios B1. Contacto o ingestión de sólidos/líquidos peligrosos B4. Derrames o fugas mayores de sustancias peligrosas | 100 % de Acividades Ejecutadas | Capacitar al personal sobre el plan de preparacion y respuesta ante emergencias | Cecilia Guachalla |  | 41442 | Ingrid Terrazas | 28
51 | 2, 8, 13, 18, 21, 31, 37, 43, 49, 53, 58, 59, 67, 73, 80, 88, 98, 113 |  |  |  | Instalación de extintores en oficinas, almacenes, vehículos y predios de Anantina Toys | Jenny Chuquimia/Miguel Zambrana | 5600 | 41445 | Mirko Taquichiri | 90
52 | 59 |  |  |  | Realizar una instalacion de luz mas adecuada y segura en cocina de las oficinas de Sopocachi | Jenny Chuquimia (Revisión de todo el sistema eléctrico) | 200 | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
53 | 31, 49, 53, 63, 67, 73, 80 |  |  |  | Realizar gestiones de reciclaje para evitar acumulacion de material combustible en oficinas de la empresa | Cecilia Guachalla |  | 41439 | Mirko Taquichiri | 29
54 | 31, 63, 88, 113, 90 |  |  |  | Definir un ambiente adecuado para el almacenamiento de Material Inflamable que se encuentran en almacenes de Sopocachi y El Alto | Mirko Taquichiri |  | 41425 | Jenny Chuquimia | 100
55 | 2, 37, 49, 88, 113 |  |  |  | Instalar 4 puntos de alerta con alarmas de emergencia (PB, PA, y Almacen Central y Forno) y señalizar con carteles plasticos | Cecilia Guachalla |  | 41443 | Ingrid Terrazas | 30
56 | 2, 53, 88, 113 |  |  |  | Adquirir 4 unidades de detectores de humo | Cecilia Guachalla | 420 | 41443 | Mirko Taquichiri | 31
57 | 98, 99 |  |  |  | Contar con cadenas en vehiculos para el transporte de sustancias inflamables para asegurar envases | Cecilia Guachalla | 340 | 41443 | Jenny Chuquimia | 32
58 | 68, 89, 104 | Reducir la probabilidad de enfermedades ocupacionales a causa de inadecuada iluminación | A21. Exposición a inadecuada iluminación | 100 % de Acividades Ejecutadas | Revisar la iluminación en of de desarrollo de producto, almacenes, patio trasero, parqueo, gradas, baño planta baja, cocina, si se requiere instalar luminarias adicionales | Jenny Chuquimia | 500 | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
59 | 90, 113, 91 | Evitar daños a instalaciones y dermatitis, intoxicaciones o envenenamiento | B1. Contacto o ingestión de sólidos/líquidos peligrosos B4. Derrames o fugas mayores de sustancias peligrosas | 100 % de Acividades Ejecutadas | Elaborar Hojas de seguridad para las sustancias peligrosas | Mirko Taquichiri |  | 41439 | Ingrid Terrazas | 33
60 | 91 |  |  |  | Utilizar recipientes que sirvan de cómo contención secundaria para detener los derrames de sustancias peligrosas | Miguel Zambrana |  | 41414 | Mirko Taquichiri | 100
61 | 90 |  |  |  | Adquirir envases o recipientes para los beneficiarios y stickers de seguridad (Solo stickers) | Miguel Zambrana/Cecilia Guachalla |  | 41439 | Ingrid Terrazas | 34
62 | 91 |  |  |  | Disponer de un Kit de limpieza para controlar los derrames | Cecilia Guachalla | 100 | Ver Presupuesto | Mirko Taquichiri | 35
63 | 90, 113 |  |  |  | Señalizar el área de almacenaje de estas sustancias | Mirko Taquichiri (Señalizar vias de evacuacion, extintores y otros) | 550 | 41425 | Jenny Chuquimia | 100
64 | 91, 99 |  |  |  | Capacitación en el manejo de sustancias peligrosas | Jenny Chuquimia |  | 41425 | Mirko Taquichiri | 100
65 | PM-J | Prevenir picaduras, mordeduras, alergias, intoxicaciones | B5. Exposición a insectos/animales peligrosos | 100 % de Acividades Ejecutadas | Elaborar un programa de control de plagas y fumigación | Miguel Zambrana |  | 41445 | Mirko Taquichiri | 36
66 | 92, 116, 94, 117 | Minimizar daños de desordenes musculo-esqueléticos, fatiga muscular, lumbalgias | C1. Ejecución de posturas inadecuadas C3. Ejecución de sobre esfuerzo físicos | 100 % de Acividades Ejecutadas | Establecer normas para levantamiento de cargas manuales | Mirko Taquichiri |  | 41425 | Jenny Chuquimia | 100
67 | 92, 116, 94, 117, 100 |  |  |  | Dotar de EPP`S (botas de seguridad, overol simple de tela, guantes de gamuza, cascos, protectores auditivos, protector respiratorio y lentes) al personal operativo. | Jenny Chuquimia | 6000 | 2 veces al año (1ra Dotacion 20/06/13) | Mirko Taquichiri | 37
68 | 101 | Prevenir fatiga visual por reflejo de luz natural (deslumbramiento) | C4. Exposición a sobre esfuerzo visual | 100 % de Acividades Ejecutadas | Dotar EPP`s, gafas de seguridad oscuras para trabajos al aire libre | Jenny Chuquimia | 1000 | 2 veces al año (1ra Dotacion 20/06/13) | Mirko Taquichiri | 38
69 | 102 | Minimizar daños personales ante situaciones de bloqueo y convulsión | D6. Convulsión social o atentados | 100 % de Acividades Ejecutadas | Capacitar sobre el plan de preparación y respuesta ante emergencias (PPRE) | Mirko Taquichiri |  | 41439 | Ingrid Terrazas | 39
70 | 118 | Evitar daños psicológicos, fatiga, estrés, irritabilidad, extravios de objetos personales | D8. Otros | 100 % de Acividades Ejecutadas | Mejorar los baños existentes y habilitar un baño para mujeres. | Jenny Chuquimia |  |  |  | 100
71 | 93, 103 |  |  |  | Definir un área para vestuarios del personal de almacenes y entrega, Recojo y Compra de Materiales | Miguel Zambrana | 12000 | ver presupuesto para agosto | Mirko Taquichiri | 40
72 | 103 |  |  |  | Gestionar la compra de 4 casilleros de madera para resguardar objetos personales. | Cecilia Guachalla | 2500 | 41443 | Mirko Taquichiri | 41
73 | 119 | Evitar daños a instalaciones y/o equipos por la falta de iluminacion |  |  | Instalar luces de emergencia: Gradas de segundo a primer nivel, pared de salida de emergencia, pasillo oficina logistica (patio), almacen sopocachi (salida), gradas de primer piso a salida principal | Jenny Chuquimia | 925 | 41439 | Mirko Taquichiri | 100
Lista de Miembros del equipo multidisciplinario
Ingrid Terrazas |  |  |  |  | Elaborado por: |  | Revisado y Aprobado por:
Jenny Chuquimia |  |  |  | Nombre:
Mirko Taquichiri |  |  |  | Cargo: | Equipo Multidisciplinario |  | Mirko Taquichiri
Cesar Choquehuanca |  |  |  | Fecha: |  |  | Jefe Nacional de Operaciones
|  |  |  | Firma: | 41390 |  | 41390